## Sheet1
系统 | 功能模块 |  | 工作量（人/日） | 研发人 | 研发日期 | 开始日期 | 结束日期 | 完成情况百分比 | 工作详情 | 日报 | 备注
服务中心 | 服务产品 | 培训服务模块 | 1 | 宋丁丁 | ‘3.30 | 2015-01-22 |  | 100% | 培训服务详情页面-评论模块的引入 | 完成评论模块的引入。
|  |  | 1 |  | 4.2 |  |  | 100% | 培训服务发布审核页面设计 | 4.8 修改审核页面中出现的bug
|  |  | 1 |  | 4.15 |  |  | 100% | 培训服务搜索页面-高保真页面修改 | 未完成，本任务推迟。原因：高保真设计没有出来，计划调整 4.15 根据高保真对培训服务搜索页面进行修改 未完成部分：高保真中加入分页功能，逻辑还未加入 4.16 完成搜索服务页面的高保真 4.18 完成培训服务搜索页面，主要是细节的完善：分页加入、图片中评分的展示功能 | 培训服务高保真--培训服务详情页面 培训服务订单页面 培训服务支付页面 购买流程--未加入资料的购买
|  |  | 1 |  | 4.7~4.8 |  |  | 100% | 培训服务购买页面-预约页面实现（高保真） | 4.3 完成培训服务购买页面的保存与修改 未完成：保存后，调用第三方收费页面 4.29:完成购买页面的高保真设计，以及必填项的控制
[5 empty] | 4.7 |  |  | 100% | 培训服务购买页面-预约页面实现（低保真） | 4.7 根据新的模版对页面进行修改
[5 empty] | 4.9-4.10 |  |  | 80% | 支付宝购买流程的实现 | 4.8 研究支付宝的支付方式，梳理代码。 4.9 研究云交易平台中的支付流程以及加密支付宝接口的使用 4.10 完成支付宝的支付页面，界面跳转已经完成 未完成部分： 支付完成后的逻辑处理还没有完成 4.13 完成支付宝购买完成后台逻辑 未完成备份：无法验证后台逻辑的正确性，需要后台购买完成后，测试逻辑正确性
[5 empty] | 4.13-4.14 |  |  | 90% | 后台购买流程 | 4.13 设计后台购买页面，完成培训服务购买的列表展示页面 4.14 完成培训服务订单的后台支付功能，流程已经走通 未完成部分：技术服务订单的逻辑还没有加入，需要与黄斌交流完成技术服务订单
|  |  | 1 |  | 4.20 |  |  | 100% | 培训服务发布页面-高保真页面修改 | 4.20 根据高保真设计，完成培训发布的高保真页面 未完成部分：附件功能没有加入
|  |  | 1 |  | 4.21 |  |  | 70% | 培训服务发布审核页面-高保真页面实现
|  |  | 1 |  | 4.22 |  |  | 100% | 培训服务详情页面-高保真页面修改 | 4.28 完成培训服务详情页面的高保真以及必填项的控制
|  |  | 1 |  | 4.23 |  |  | 100% | 培训服务发布页面-上传附件功能实现 | 4.26 完成发布培训服务的附件上传功能
|  |  | 1 |  | 4.3 |  |  | 0% | 订单页面--加入钱包、积分的支付方式
|  |  | 1 |  | 4.22~4.23 |  |  | 0% | 个人中心-我的已购产品服务页面
|  | 服务模块 | 1 | 宋丁丁 | 2015/4/7-2015/4/8 |  |  | 90% | 服务模块的头部页面修改 | 4.3 初步设计模块头部，完成基本的显示 未完成：模块间的切换以及样式 4.7 根据新的模版进行头部的实现，主要是行业部分 未完成：搜索功能以及页面跳转 4.8 根据3.7版本完成页面头部的实现 未完成：搜索页面--全局搜索 4.15 根据高保真设计修改服务模块的头部样式
|  |  | 1 |  | 2015/3/30-2015/3/31 |  |  | 90% | 服务评论功能的实现，包括显示以及api接口 | 完成服务评论的增删改查基本功能。 未完成部分：未加入用户登录以及购买产品凭证的判断；需要购买部分完成后加入
|  |  | 2 |  | 2015/4/1-2015/4/2 |  |  | 100% | 服务发布后的审核页面 | 4.1 完成后台审核页面的基本配置，确认审核页面的布局 4.2 完成后台审核列表页面，审核流程可以正常运行 未完成：审核页面的详细信息没有显示，需要服务中心发布页面完成后来实现 4.8 完成资料发布的审核页面 | 备注+P2:P16
|  |  | 2 | 黄斌 | 2015/4/7-2015/4/8 |  |  | 100% | 公共首页页面与服务产品首页页面 | 完成公共首页页面与服务产品首页头部,完成服务产品首页低保真页面(需求已改变)
|  | 技术产品服务模块 | 2 | 黄斌 | 2015/3/30-2015/3/31 |  |  | 100% | 技术产品服务发布模块 | 完成后台逻辑的是实现，包括数据的添加，编辑，用户是否登录以及技术服务产品是否已通过审核功能，完成前端低保真页面逻辑未完成文件上传(代码服务器进行修改后统一整合上传文件)
|  |  | 2 |  | 2015/4/1-2015/4/3 |  |  | 60% | 技术产品购买流程的实现模块 | 完成购买首页头部产品的详细信息展现,完成提交表单信息页面,设计购买表结构(后台逻辑调整到7号)
|  |  | 1 |  | 2015/4/3-2015/4/3 |  |  | 100% | 技术服务详情页面-评论模块的引入 | 完成评论模块的引入，能显示用户对产品的评论信息
|  |  | 1 |  | 2015/4/9-2015/4/9 |  |  | 100% | 云开发中心bug与修改服务产品首页新需求 | 修改云开发中心bug，完成服务产品首页页面新需求
|  |  | 2 |  | 2015/4/9-2015/4/10 |  |  | 50% | 详情页面-高保真页面,搜索页面高保真 | 完成详情页面高保真页面
|  |  | 1 |  | 2015/4/12-2015/4/12 |  |  | 50% | 技术服务发布页面-高保真页面,发布页面数据输入逻辑控制 | 完成发布页面数据输入逻辑控制
|  |  | 1 |  | 2015/4/13-2015/4/13 |  |  | 100% | api接口封装 | 完成服务产品相关数据接口
|  |  | 2 |  | 2015/4/14-2015/4/15 |  |  | 100% | 技术服务产品搜索高保真页面,服务产品文件上传 | 完成文件上传以及部分高保真页面,完成技术服务产品搜索高保真页面
|  |  | 1 |  | 2015/4/16-2015/4/16 |  |  | 100% | 技术服务发布页面-高保真页面 | 完成技术服务发布页面高保真(100%)修改云交易中心部分需要跳转页面无法跳转的问题
|  |  | 1 |  | 2015/4/17-2015/4/17 |  |  | 100% | 修改云交易中心已购产品页面试用期限不正确的问题，试用期限为负数的问题，跳转页面无法跳转的问题，产品续费0元需要2111元的问题,服务产品部分购买高保真页面 | 完成修改已购产品页面试用期限不正确的问题，试用期限为负数的问题，跳转页面无法跳转的问题,产品续费0元需要2111元的问题 完成服务产品部分购买高保真页面
|  |  | 1 |  | 2015/4/20-2015/4/20 |  |  | 100% | 重新封装获取用户已购产品信息接口，服务产品购买高保真页面(90%)，云交易中心购买报错的问题 | 完成封装获取用户已购产品信息接口 完成服务产品部分购买高保真页面 解决云交易中心购买报错的问题
|  |  | 2 |  | 2015/4/21-2015/4/22 |  |  | 80% | 技术服务产品后台购买逻辑，购买高保真页面，试用产品时开始时间不正确的问题，购买修改个人地址实现 | 完成技术服务产品后台购买逻辑完成购买高保真页面修改试用产品开始时间不正确的问题
|  |  | 1 |  | 2015/4/23-2015/4/23 |  |  | 100% | 技术服务产品全局搜索后台逻辑实现，高保真页面的实现 | 完成技术服务产品全局搜索后台逻辑实现，完成高保真页面
|  |  | 1 |  | 2015/4/27-2015/4/27 |  |  | 100% | 技术服务产品高保真首页，行业过滤检索数据功能 | 完成技术服务产品高保真首页，完成行业过滤检索数据功能
|  |  | 1 |  | 2015/4/28-2015/4/28 |  |  | 100% | 技术服务产品购买页面添加对必要信息的验证,添加技术产品发布页面添加关联产品的选项 | 完成购买页面添加对必要信息的验证，完成技术产品发布页面添加关联产品的选项
|  |  | 1 |  | 2015/4/29-2015/4/29 |  |  | 100%
|  | 资料搜索模块 | 1 | 廖亚兰 | ’3.30 |  |  | 100% | 资料搜索模块资料搜索低保真页面
|  |  | 1 |  | 3.31 |  |  | 100% | 资料上传模块资料上传低保真页面。
|  |  | 2 |  | 4.1-4.2 |  |  | 90% | 资料详情模块资料详情低保真页面。 | 4.1 ： 资料详情页面布局及读取资料详细信息并显示。 4.2 ： 完成资料评价信息显示，下载资料。 未完成：下载资料后扣除积分，并记录下载信息； 资料预览。 4.3 ： 设计下载资料记录表。 下载资料后将下载记录存入数据表中。 下载资料时先判断是否已经下载过，并判断此次下载是否在免费范围内。 未完成：下载资料后扣除积分，资料预览 4.7 ： 下载资料后扣除积分。 4.8 ： 用户对资料的评价功能。提供服务产品首页资料专区接口，最近上传资料接口。 未完成：资料预览
|  |  | 1 |  | 4.3 |  |  | 100% | 资料搜索模块资料搜索高保真页面。 | 4.15：资料搜索高保真页面。(50%) 4.16：资料搜索高保真页面。(100%) 4.17：封装查询用户上传的资料的接口及查询资料详细信息的接口。
|  |  | 1 |  | 4.7 |  |  | 90% | 资料上传模块资料上传高保真页面。 | 4.10：资料上传高保真页面。 未完成：文件上传功能。 4.13：完成文件上传功能。 未完成：简介输入框字数限定未完成。 4.20：调整资料上传高保真页面。 4.21：文件上传页面及逻辑调整。
|  |  | 1 |  | 4.8 |  |  | 90% | 资料详情模块资料详情高保真页面。 | 4.9：完成购买的服务模块中“待付款”、“待响应”、“服务失败”、“服务执行中”、“服务成功”页面。 4.13：资料详细信息高保真页面（30%）。 4.14：资料详细信息高保真页面（90%）。 未完成：资料预览功能。 4.17：资料详细信息页面的下载文件，评价资料。 4.22：调整资料详情页面的资料评价功能：增加评分。（50%） 4.23：1.修改对资料的评论评分功能：增加评分。（100%） 2.获取资料评分数据，调整评分样式。 3.封装通过资料标题查询资料的方法。 4.审核状态变化后修改查询资料方法。
| 服务需求 | 搜索服务需求模块和发布 | 1 | 孙安广 | ’3.30 |  |  | 100% | 搜索服务需求界面低保真设计（包括热门需求、服务者排行，分页等）
|  |  | 1 |  | 3.31 |  |  | 100% | 服务需求列表展示，根据条件筛选需求，热门需求、服务者排行模块后台数据获取 | 完成了服务需求列表展示，根据条件筛选服务需求； 服务需求响应功能尚未完全实现，热门需求的排行接口暂时无法封装； 服务者排行模块后台接口尚未封装； 完成服务需求者排行小模块 4.20：完成热门需求模块后台及前端
|  |  | 1 |  | 4.1 |  |  | 100% | 消息推送独立模块的低保真界面设计及数据表设计 | 消息推送独立模块的低保真界面设计及数据表设计；公共header静态页面完成
|  |  | 1 |  | 4.2 |  |  | 100% | 实现人员搜索和消息推送功能
[5 empty] | 4.7 |  |  | 100% | 发布服务需求界面高保真替换 | 4.10：修改浏览器版本判断方法（针对IE下）;发布服务需求页面高保真替换（70%） 4.13：发布服务需求高保真替换（除文件上传页面弹框）（85%） 4.15:上传文件模块页面及逻辑调整（100%） 4.21：文件上传模块调整 4.22：1.发布服务需求界面调整（IE8） 2.封装测试文件下载接口
|  |  | 1 |  | 4.9 |  |  | 100% | 消息推送独立模块的高保真替换 | 4.14：消息推送独立模块高保真替换。 4.15：消息推送页面高保真调整。
|  |  | 1 |  | ‘4.10 |  |  | 100% | 搜索服务需求页面高保真替换 | 4.13：1.搜索服务需求页面的高保真替换（50%） 2.修改工作台退出工作室的跳转异常bug。 4.21：IE8下，搜索服务需求界面调整
|  | 公共模块，管理员，个人中心接口 | 1 | 孙安广 | 4.3 |  |  | 100% | 完成公共header和footer的低保真界面及功能 | 4.15：公共header页面调整
|  |  | 1 |  | 4.8 |  |  | 100% | 管理员审核服务需求界面高保真替换 | 4.14：管理员审核页面高保真替换
|  |  | 1 |  | 4.13 |  |  | 100% | 公共header和footer的高保真替换 | 4.14：公共header和footer高保真替换
|  |  | 1 |  | 4.14 |  |  | 100% | 个人中心：我的服务需求接口封装（包括我发布的服务，我参与的服务） | 4.20： 封装个人中心我发布的服务需求接口（任务变更：不需要封装我参与的需求）
|  |  | 1 |  | 4.15 |  |  | 0% | 个人中心：我的服务需求页面高保真替换 | 任务变更：不用做"我的服务需求页面高保真替换"
|  | 参与服务需求 | 1 | 于康 | ‘4.10 |  |  | 100% | 完成服务需求参与页面参与者某块的低保真布局。 | 招募专区：完成发起招募页面的高保真页面布局。 招募专区：修改招募详情页面的高保真样式。 服务需求：修改服务需求详情页面乱码的bug 招募专区：需改上传产品描述去除标签的接口。
|  |  | 1 |  | 4.13 |  |  | 90% | 完成服务需求参与页面参与者某块的逻辑功能。 | 完成搜索招募页面的高保真布局。跟踪工作室管理邀请成员的发邮件bug，跟踪工作是管理页面报错的的bug
|  |  | 1 |  | 4.23 |  |  | 60% | 工作台 | 服务需求：我发布的服务需求页面布局。 服务需求：我发布的服务需求逻辑。 服务需求：我参加的服务需求页面布局。 服务需求：我参加的服务需求逻辑。 开发中心：通过uc_id查找用户产品信息的接口。
|  |  | 1 |  | 4.24 |  |  | 80% | 接口及bug修改 | 服务需求：我参加需求接口的的封装。 招募专区：修改招募专区的发布招募的bug。 招募专区：工作台样式的修改。
|  |  | 1 |  | 4.27 |  |  | 80% | 工作台 | 服务需求工作台：我参加的服务需求不同条件筛选逻辑即分页。 服务需求工作台：我发布的服务需求不同条件筛选逻辑即分页。 服务需求工作台：我参加的招募不同条件筛选逻辑即分页。 服务需求工作台：我发布的招募不同条件筛选逻辑即分页。 招募专区：招募延期逻辑功能实现。
|  |  | 1 |  | 4.28 |  |  | 80% | 工作台和招募搜索 | 招募专区：招募专区全局搜索招募功能。 服务中心：服务中心页面的样式bug进行调整。 工作台：服务需求审核不同删除逻辑功能实现。 招募专区：报名参加招募的权限控制bug。
|  |  | 1 |  | 4.29 |  |  | 80% | 服务搜索和bug修改 | 服务需求：重新构造服务需求的需求园地页面展示逻辑。 服务需求；站点的搜索功能的实现及后台逻辑。 招募专区：管理员审核给用户发送站内消息的逻辑。 招募专区：招募详情页面的逻辑图片链接错误的bug修改。 招募专区：添加管理员快捷入口的按钮及逻辑判断
|  |  | 1 |  | 4.14 |  |  | 90% | 完成服务需求页面的高保真布局。 | 招募中心：招募中心所有页面引入公用文件. 招募中心：修改招募中心引入公共文件样式错乱的bug。 服务需求：服务需求详情页面高保真布局。 服务需求：服务页面参与者详情页面布局。 服务需求:参与服务需求数据部结构设计。
| 招募专区 | 搜索招募和管理员审核 | 1 | 于康 | ‘3.30 |  |  | 100% | 完成搜索招募的页面的（需求列表，热门招募，即将结束等模块）低保真布局 | 1.完成需求列表2.热门招募 3.即将结束等页面的低保真布局
|  |  | 1 |  | 3.31 |  |  | 100% | 完成搜索招募的页面的需求列表逻辑。 | 1.完成没有任何条件下的数据展示及分页逻辑。2.完成数据查找接口。
|  |  | 1 |  | 4.1 |  |  | 100% | 完成搜索招募的页面的（热门招募，即将结束等模块）逻辑。 | 1.完成热门招募的数据动态绑定，及数据获取接口。2.完成即将结束的招募的数据动态绑定，及数据获取接口。
|  |  | 1 |  | 4.2 |  |  | 100% | 完成发布招募信息的审核页面的页面布局（需求列表页面和需求详情页面）。 | 1完成招募审核列表页面的布局。2完成招募审核详情页面的布局。3完成招募中心的结构图4.开发中心：完成根据用户ID查找产品图片查找接口。
|  |  | 1 |  | 4.3 |  |  | 100% | 完成发布招募信息的审核页面的逻辑功能（需求列表页面和需求详情页面）。 | 1.完成审核招募列表页面的数据查找分页逻辑。2.完成招募详情页面的数据展示逻辑。3完成管理员对招募审核的逻辑。
|  |  | 1 |  | 4.7 |  |  | 90% | 完成搜索招募页面的高保真布局。 | 1.解决需求中响应需求表数据结构被注入的bug2.完成招募专区参加报名参加招募的逻辑3.实现统计某个招募参加总人数的接口。4实现招募专区管理的招募低保真布局。
|  | 发布与参与招募 | 1 | 于康 | 4.8 |  |  | 90% | 完成发起招募页面的高保真布局。 | 1.管理应招者模块的的页面展示逻辑。2.管理应招者是否审核通过的逻辑接口3.是否具要管理应招者权限的逻辑判断。
|  |  | 1 |  | 4.9 |  |  | 100% | 完成某个需求详情页面的高保真布局。 | 1.完成招募详情页面的高保真布局。2.修改搜索页面最新需求不显示在在第一一条的bug3.添加发布需求是查找发送消息人的模块。4.完成关联产品按钮点了不起作用的bug。
[5 empty] | 4.16 |  |  | 100% | 服务需求参与逻辑 | 服务需求：完成用户参与服务需求的逻辑功能。 服务需求：完成某个服务需求的参与着数据的动态显示。 服务需求：完成技术服务产品接口的动态调用。 服务需求：完成图文服务产品接口的动态调用。
[5 empty] | 4.17 |  |  | 100% | 修改bug | 开发者中心：将关闭工作室和移交工作室分成两个独立的模块。 开发者中心：修改查找语句中的特殊字符的bug 服务需求：修改服务需求参与页面显示错误的问题。 招募专区：招募专区页面微调。
|  |  | 1 |  | ，4.20 |  |  | 100% | 招募中心接口 | 招募专区：我参加的招募接口的封装。 招募专区：我发布的招募的的封装。 招募专区：我按标题搜索我参加的招募接口的封装。 招募专区：我按标题搜索我发布的招募的招募接口的封装。 招募专区：招募详情页面的样式微调。 招募专区：某个招募详情页面完成招募的数据统计。 服务需求：需求详情页面需求状态的逻辑实现。 开发中心：搜索%号查找到信息的bug需改。
|  |  | 1 |  | 4.21 |  |  | 90% | 招募专区发布 | 招募专区：招募需求发布后台判断。 招募专区：发布招募页面的逻辑判断。 招募专区：发布需求样式修改。 招募专区：api接口的规范和api接口的调用。 招募专区：搜索招募页面发布招募按钮的控制逻辑。
|  |  | 1 |  | 4.22 |  |  | 90% | 我发布的招募和我参加的招募 | 招募专区：我发布的招募页面布局。 招募专区：我发布的招募页面后台逻辑。 招募专区：我参加的招募页面布局。 招募专区：我参加的招募页面后台逻辑。
|  |  | 1 |  | 4.15 |  |  | 100% | 个人中心我的招募接口，高保真布局，及逻辑功能实现。 | 服务需求：完成服务需求的技术支持模态窗体的高保真布局。 服务需求：完成服务需求的技术支持数据动态绑定。 服务需求：完成服务需求的技术支持参与接口的实现。 服务需求：完成服务需求的技术支持参与页面的js控制。
|  | 签到 | 1 |  | 3.31 |  |  | 50% | 完成签到功能和高保真布局 | 未完成高保真布局，需要等高保真设计出来才能继续
|  | 抽奖 | 1 |  | 4.1 |  |  | 50% | 完成抽奖模块功能和高保真布局 | 1.完成积分商城礼品兑换部分功能；2.未完成高保真布局和整合，需要等高保真设计出来才能继续
|  | 积分规则 | 1 |  | 4.2 |  |  | 50% | 完成积分规则功能和高保真布局 | 1.完成积分商城礼品兑换功能，选择地址功能；2.未完成高保真布局和整合，需要等高保真设计出来才能继续
|  |  | 1 |  | 4.3 |  |  | 50% | 积分商城软件兑换功能实现和高保真 | 1.完成积分商城软件兑换功能；2.查找开发助手无法win8系统无法从浏览器启动的问题；3.未完成高保真布局和整合，需要等高保真设计出来才能继续
|  |  | 1 |  | 4.7 |  |  | 0% | 积分商城服务产品兑换功能实现和高保真 | 1.未完成积分商城服务产品兑换功能，因为服务商城还未提供接口，低保真交互设计也未出来；2.未完成高保真布局和整合，需要等高保真设计出来才能继续
|  |  | 1 |  | 4.8 |  |  | 100% | 发布服务待审核低保真页面 | 1.完成发布服务中待审核低保真页面；2.未完成高保真页面；3.完成积分中心主要源代码文档，修改积分中心流程文档
|  | 积分商城 | 1 |  | 4.9 |  |  | 100% | 发布服务相关页面低保真 | 1.完成发布服务中所有低保真页面；2.未完成高保真页面；3.完成积分中心主要数据库文档
|  |  | 1 |  | 4.10 |  |  | 60% | 发布服务相关页面低保真 | 1.完成发起招募页面的高保真页面布局。2.修改招募详情页面的高保真样式3.修改服务需求乱码的bug
|  |  | 1 | 李佳 | 4.13 |  |  | 60% | 发布服务相关功能 | 1.在gc上测试积分中心相关功能，查找添加积分记录以前可以，现在不行的问题；2.集成发布服务中获取服务产品相关功能；3.查找部分学生机器上，开发助手无法显示列表的问题
|  |  | 1 |  | 4.14 |  |  | 50% | 积分商城礼品兑换功能实现和高保真 | 1.完成发布服务中编辑，删除，更新，申请下架，重新发布的界面整合，未集成相关功能，因为接口还未封装好；2.查找开发助手移动环境列表无法检测的问题
|  |  | 1 |  | 4.15 |  |  | 50% | 礼品详情功能整合和前端页面修改 | 1.完成删除，更新，申请下架接口
|  |  | 1 |  | 4.16 |  |  | 100% | 解决ie上无法检测到助手是否安装的问题，开发者授权每次启动时写注册表 | 1.解决ie上无法检测到助手是否安装的问题2.开发者授权每次启动时写注册表
|  | 开发助手 | 1 |  | 4.17 |  |  | 100% | 软件安装完成后刷新页面重新检测开发环境；查找开发助手软件下载后，不会自动安装的问题。 | 软件安装完成后刷新页面重新检测开发环境；查找开发助手软件下载后，不会自动安装的问题。
|  |  | 1 |  | 4.20 |  |  | 100% | 解决开发助手无法检测到环境列表的问题，查找web环境无法安装的问题 | 解决开发助手无法检测到环境列表的问题，由于安装MapGIS后没有重启电脑，导致某些机器无法读取到环境变量
|  |  | 1 |  | 4.21 |  |  | 100% | 查找并解决开发助手软件安装完成后无法及时刷新环境是否检测到的问题 查找并解决有时候助手不是出于登录状态，但是显示为登录状态的问题 | 1.由于安装开发环境后，没有及时检测环境导致，在安装开发环境后加入检测环境是否存在的功能 2.由于助手不是登录状态时，为作出相对应的显示导致
[5 empty] | 4.22 |  |  | 100% | 在开发助手加入等待提示 查找开发助手有时候无法启动下载的安装程序的问题 | 1.在开发助手加入等待提示2.execSync函数会阻塞主进程，并使其死循环,改为用node_child_process.exec函数实现
[5 empty] | 4.23 |  |  | 100% | 查找并解决开发助手启动时会卡死的问题 查找并解决开发助手部分系统无法创建快捷方式 | 1.由于上次助手关闭时，进程未完全退出，修改关闭开发助手的方式；2.解决开发助手无法创建快捷方式的问题
|  |  | 1 |  | 4.24 |  |  | 100% | 1.按服务类型不同，修改发布服务中删除，更新，申请下架等接口 2.查找开发助手无法写入注册表授权的问题 | 1.按服务类型不同，修改发布服务中删除，更新，申请下架等接口 2.查找开发助手无法写入注册表授权的问题，由于服务端问题导致
正常日报格式如下： 3.30.完成XXX功能
延期日报格式如下： 3.30.未完成XXX功能，需要等XXXX完成后才能继续 3.31.完成XXX功能

## 计划
系统 | 功能模块 |  | 功能点 | 工作量（人/日） | 研发人 | 预计开发日期 | 预计完成日期 | 结束日期 | 完成情况百分比 | 工作详情 | 备注
开发世界 | 资源中心：首页 | 提供用户所需资源链接 | 提供二次开发用户最关心、最需要的资源链接（可能需要后台对资源进行设置） |  | 孙安广 |  |  |  | 0%
|  |  | 页面布局调整 |  | 孙安广 |  |  |  | 0%
| 资源中心：技术文档 | 目录树修改 | 需要更详细的目录树分类 |  | 王雨淋 |  |  |  | 0%
|  | 下载 | 提供技术文档的下载地址 |  | 王雨淋 |  |  |  | 0%
| 资源中心：程序员参考 | API资源下载 | 提供程序员参考API的下载功能 |  | 孙安广 |  |  |  | 0%
|  | 版本管理 | API版本管理 | [5 empty] | 0%
|  | 后台上传API功能 | 可通过后台上传API文档 |  | 孙安广 |  |  |  | 0%
|  | 开发库、SDK、API配套管理 | API资源页面展示配套的开发库、SDK及相关资源的下载 |  | 孙安广 |  |  |  | 0%
| 资源中心：视频专区 | 分类筛选功能完善 | 简洁、醒目的分类 | [5 empty] | 0%
|  | 专题课程按顺序存放、展示 | 让用户看到课程体系、课程层次 | [5 empty] | 0%
|  | 单个专题下，课程按功能点划分 | 超市接口的封装 | [5 empty] | 0%